项目管理课程作业

校园软件小组任务管理系统项目日程创建

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 课程名称 | 软件项目管理 |
| 项目名称 | 校园软件小组任务管理系统 |
| 开源参考项目 | makeplane/plane（GitHub：https://github.com/makeplane/plane） |
| 文档类型 | 项目日程作业 / 项目计划文档 |
| 姓名 | 常耀嘉 |
| 学号 | 12023242424 |
| 班级 | 软件工程一班 |
| 提交日期 | 2026年5月日 |

目录

一、项目概述

二、需求收集与分析

三、项目范围确定

四、项目经理与资源分配

五、WBS任务分解

六、工作量计算

七、工作计划与项目日程

附录A：需求调研问卷样例

附录B：访谈记录摘要

附录C：验收检查表

一、项目概述

1.1 项目基本信息

项目名称为“校园软件小组任务管理系统”。项目目标是在3个月内完成一个面向学生软件开发小组的任务协作系统基础版，支持课程项目创建、成员管理、任务卡片、看板视图、迭代周期、评论附件、文档沉淀、统计看板和本地部署。核心产出物包括需求分析报告、范围说明书、WBS与甘特图、可运行系统源码/配置包、测试报告、用户手册和部署文档。约束条件为时间不超过3个月，团队不超过5人，预算不超过500元。选择该项目的原因是它贴近学生课程设计、社团开发和毕业设计协作场景，规模适中、目标清晰、可演示性强，能完整体现项目管理从启动到日程规划的流程。

1.2 项目背景与选择原因

在校园软件小组中，成员通常同时承担课程、实验、竞赛和社团任务。许多小组依赖微信群、QQ群、共享表格或口头通知管理任务，短期看沟通方便，但项目一复杂就容易出现“谁负责不清楚、什么时候完成不清楚、任务状态没有更新、资料分散在聊天记录、缺陷反馈被遗漏”等问题。软件项目管理课程强调需求、范围、资源、WBS、工作量和进度之间的匹配关系，因此选择任务管理系统作为课程项目，能够把课堂知识直接应用到学生真实协作痛点中。

1.3 项目目标、产出物与约束条件

| 要素 | 说明 |
| --- | --- |
| 项目目标 | 在2026年3月2日至2026年5月29日期间完成基础版系统开发与部署演示，实现小组任务从创建、分派、执行、反馈、测试到验收的闭环。 |
| 主要用户 | 学生软件小组成员、项目组长、课程指导老师、测试成员、文档负责人。 |
| 核心产出物 | 可运行系统、源码/配置包、数据库初始化脚本、部署文档、用户手册、测试报告、验收记录、项目总结报告。 |
| 时间约束 | 项目总周期不超过3个月，计划工期为2026-03-02至2026-05-29。 |
| 人力约束 | 团队最多5人，均为课程项目中的兼职角色，每人平均每天可投入约0.65人天。 |
| 预算约束 | 总预算不超过500元，优先使用开源软件、免费开发工具和已有设备。 |
| 质量约束 | 基础功能完整，普通页面响应不超过3秒，权限边界正确，系统可按部署文档复现。 |
| 开源约束 | 应保留开源许可声明，遵守AGPL-3.0许可证要求。 |

二、需求收集与分析

2.1 需求收集目标与分析思路

本项目的需求收集不是简单罗列功能，而是围绕“校园软件小组如何把任务从分派、执行、反馈、测试到验收形成闭环”这一核心问题展开。分析思路分为四步：第一，识别干系人和真实使用场景；第二，通过问卷、访谈、观察和开源项目分析收集原始需求；第三，将原始需求整理为功能性需求和非功能性需求；第四，依据价值、紧迫度、可行性和风险确定优先级，形成可进入项目范围的需求基线。这样处理可以保证后续范围说明、WBS分解、工作量估算和项目日程有统一依据，避免“想到什么做什么”造成范围蔓延。

2.2 需求收集方法：怎么做与为什么这样做

本项目采用“问卷调查 + 半结构化访谈 + 观察法 + 开源项目功能分析 + 原型反馈”的组合方式。问卷用于快速发现高频痛点，访谈用于解释痛点背后的原因，观察法用于发现实际协作流程中的断点，开源项目分析用于判断需求是否存在成熟实现路径，原型反馈用于验证需求表达是否符合学生用户的理解习惯。多方法结合能够提高需求的真实性和可落地性。

| 方法 | 实施方式 | 主要收集内容 | 采用原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 问卷调查 | 面向学生开发小组、课程项目成员和社团技术组成员发放问卷，假设回收45份有效问卷。 | 当前任务管理方式、常见痛点、期望功能、可接受学习成本、隐私与权限要求。 | 样本覆盖面较广，便于统计高频需求，为优先级判断提供量化依据。 |
| 半结构化访谈 | 访谈普通开发者、小组组长、测试成员、文档负责人和指导老师5类角色。 | 任务分派、进度汇报、缺陷反馈、验收查看、资料归档等具体场景。 | 可以深入了解“为什么需要该功能”，避免只根据表面意见设计系统。 |
| 观察法 | 观察一个典型学生项目从需求讨论、任务分配、代码提交、测试反馈到周会汇报的全过程。 | 群聊、表格、代码仓库、文档之间的信息断点和重复沟通问题。 | 能发现用户未主动表达但实际影响效率的隐性需求。 |
| 开源项目分析 | 参考Plane中工作项、周期、模块、视图、页面等成熟功能概念。 | 可复用模块、二次改造难度、部署依赖和权限模型。 | 降低技术方案风险，判断课程项目范围内哪些需求能够实现。 |
| 原型反馈 | 绘制任务看板、任务详情、个人工作台、统计页面的低保真原型并让同学试用。 | 操作路径是否清晰、字段是否必要、页面是否容易理解。 | 提前发现易用性问题，减少开发完成后的返工。 |

2.3 干系人及典型场景分析

需求分析首先明确谁会使用系统、在什么情况下使用系统、希望解决什么问题。校园软件小组项目中，不同角色关注点不同：开发成员更关心个人任务和反馈入口，组长更关心整体进度和成员负载，测试成员更关心缺陷跟踪，文档负责人更关心资料沉淀，指导老师更关心阶段成果和验收依据。只有把角色和场景对应起来，需求才不会停留在抽象功能名称上。

| 干系人 | 典型场景 | 主要痛点 | 转化后的需求方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生开发成员 | 每天查看自己负责的课程项目任务，更新开发进度并反馈阻塞问题。 | 群聊通知容易遗漏，任务截止时间和优先级不清楚。 | 个人工作台、任务卡片、截止日期、优先级、评论反馈。 |
| 小组组长/项目负责人 | 每周汇总小组进度，检查逾期任务并安排下一阶段迭代。 | 需要反复询问成员进度，难以及时发现延期风险。 | 看板视图、周期管理、成员负载、逾期标记和统计看板。 |
| 测试成员 | 对功能进行测试，记录缺陷，等待开发修复后进行回归验证。 | 缺陷分散在聊天记录或表格中，容易漏修或无法追溯。 | 缺陷任务流转、测试字段、回归记录、附件截图。 |
| 文档负责人 | 整理会议纪要、接口说明、验收材料和用户手册。 | 资料存放位置分散，新成员难以快速了解项目背景。 | 页面知识库、文档归档、任务关联资料。 |
| 指导老师 | 查看阶段计划、阶段成果和最终验收依据。 | 不需要参与技术细节，但需要快速判断项目是否按计划推进。 | 观察者权限、项目概览、汇报导出和验收记录。 |

2.4 核心需求整理

根据调研结果，系统需求分为功能性需求和非功能性需求。功能性需求说明系统需要提供哪些业务能力，非功能性需求说明系统需要达到的质量标准。考虑到本项目周期不超过3个月、团队不超过5人、预算不超过500元，需求整理时重点保留能支撑“任务闭环”和“课程验收”的内容。

| 编号 | 类型 | 需求名称 | 需求说明 | 优先级 | 分析结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 功能性 | 任务卡片管理 | 支持创建、编辑、指派负责人、设置截止日期、优先级、标签、附件、子任务和关联任务。 | 高 | 作为任务流转的基本单元，必须纳入V1核心范围。 |
| FR-02 | 功能性 | 看板与多视图 | 支持看板、列表、日历/时间线视图，并按状态、负责人、优先级进行筛选。 | 高 | 直接解决任务状态不透明问题，保留为核心功能。 |
| FR-03 | 功能性 | 迭代周期管理 | 按课程周、冲刺或阶段建立Cycle，记录计划任务、完成情况、逾期任务和燃尽趋势。 | 高 | 与课程项目周计划和项目日程高度相关，保留。 |
| FR-04 | 功能性 | 模块/里程碑管理 | 按需求、前端、后端、测试、文档等模块拆分任务，并支持阶段性里程碑汇总。 | 中高 | 有助于WBS映射和进度汇报，保留基础版本。 |
| FR-05 | 功能性 | 评论与附件协作 | 任务下支持评论、@成员、上传截图或说明文档，记录问题处理过程。 | 中高 | 替代分散在群聊中的沟通记录，控制附件大小后保留。 |
| FR-06 | 功能性 | 页面知识库 | 集中保存会议纪要、接口说明、验收标准、复盘文档和用户手册。 | 中 | 保留基础页面，不做复杂审批和版本流。 |
| FR-07 | 功能性 | 统计看板与导出 | 展示任务总数、完成率、逾期数、成员负载，并支持CSV或截图导出。 | 中 | 满足课程汇报需要，保留轻量统计，排除高级BI分析。 |
| FR-08 | 功能性 | 提醒与逾期标记 | 对临近截止日期和逾期任务进行页面提醒或状态标记。 | 中 | 有助于进度控制，先实现系统内轻量提醒。 |
| NFR-01 | 非功能性 | 易用性 | 新成员在10分钟内可以完成登录、查看任务、修改状态和评论反馈。 | 高 | 影响学生使用意愿，作为验收标准之一。 |
| NFR-02 | 非功能性 | 性能 | 在50名以内成员、20人同时在线场景下，普通页面响应时间控制在3秒以内。 | 高 | 符合小组/社团级使用规模，可通过小规模压测验证。 |
| NFR-03 | 非功能性 | 权限与安全 | 区分管理员、项目负责人、普通成员、观察者；非项目成员不可查看私有项目。 | 高 | 涉及课程资料和成员隐私，必须保留。 |
| NFR-04 | 非功能性 | 可部署性 | 支持Docker Compose在实验室服务器或个人电脑本地部署，并提供部署、备份说明。 | 高 | 保证课程验收和演示可复现，必须保留。 |
| NFR-05 | 非功能性 | 可维护性 | 二次开发说明、README、部署脚本、字段变更记录和测试记录应完整归档。 | 中 | 便于后续小组继续维护，保留。 |

2.5 需求优先级矩阵与可行性分析

本项目采用“价值-紧迫度”矩阵进行优先级排序，同时从技术、时间、人力、预算和风险五个维度进行可行性判断。价值表示需求对解决核心痛点的贡献，紧迫度表示若不实现该需求是否会影响基础版上线。高价值且高紧迫的需求进入MVP范围；高价值但低紧迫的需求在核心流程稳定后实现；低价值或高风险需求则暂缓或排除。

| 矩阵象限 | 需求归类 | 处理策略 |
| --- | --- | --- |
| 高价值 / 高紧迫 | FR-01任务卡片、FR-02看板视图、FR-03迭代周期、NFR-02性能、NFR-03权限安全、NFR-04可部署性。 | 必须在V1完成，是系统能否被小组实际使用并完成课程验收的基础。 |
| 高价值 / 低紧迫 | FR-04模块/里程碑、FR-07统计看板、NFR-05可维护性。 | 安排在核心功能稳定后实现，采用基础版本，避免占用过多开发时间。 |
| 低价值 / 高紧迫 | 简单提醒、逾期标记、导出截图。 | 只做轻量实现，用于辅助进度控制，不扩展复杂消息系统。 |
| 低价值 / 低紧迫 | AI周报、原生App、支付积分、全校级多租户、复杂审批流。 | 本次排除，记录为后续可能方向，防止范围蔓延。 |

| 可行性维度 | 分析内容 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 技术可行性 | 基于Plane开源项目进行本地部署和校园化配置，核心功能已有成熟概念，主要工作集中在配置、二次改造、测试和文档整理。 | 可行，但需控制二次开发深度。 |
| 时间可行性 | 项目周期为2026年3月2日至2026年5月29日，需求、设计、开发、测试和收尾均已在日程中安排。 | 可行，需重点跟踪关键路径任务。 |
| 人力可行性 | 团队最多5人，分别承担项目管理、前端、后端/DevOps、测试、文档/UX职责。 | 可行，但需要明确RACI职责，减少等待。 |
| 预算可行性 | 优先使用开源软件和已有设备，预算主要用于演示环境、资料打印、备份和风险预备金。 | 可行，符合500元以内约束。 |
| 风险可行性 | 主要风险来自部署环境异常、开源项目理解成本、需求变更和测试返工。 | 可控，通过范围基线、周会、缺陷清单和缓冲时间降低影响。 |

2.6 不合理需求剔除与边界控制

需求分析不仅要确定“做什么”，也要明确“不做什么”。对于课程项目而言，过多扩展功能会直接影响WBS、工作量和日程，因此本项目将超出授权、成本过高、与核心目标关联弱或技术风险明显的需求排除在V1范围外。

| 不合理或暂缓需求 | 剔除/暂缓原因 | 处理结果 |
| --- | --- | --- |
| 对接学校统一身份认证/教务系统自动同步 | 涉及学校接口授权、数据合规审批和网络白名单，超出课程作业权限。 | 排除V1；仅预留学号/邮箱字段，后续可扩展。 |
| 开发iOS/Android原生App | 会新增双端适配、应用打包和上架成本，影响3个月时间约束。 | 排除V1；采用响应式Web界面和浏览器访问。 |
| AI自动分配任务和自动生成周报 | 依赖外部模型费用、隐私评估和额外测试，容易放大项目范围。 | 排除V1；仅保留手动统计和导出。 |
| 支持全校上万用户和跨学院统一平台 | 属于中大型平台，需要高可用架构、权限治理和运维团队。 | 排除V1；项目定位为小组/社团级协作工具。 |
| 内置支付、积分商城、打赏等功能 | 与任务管理主目标无关，会增加合规和开发风险。 | 直接剔除，不进入范围基准。 |
| 复杂审批流和多级绩效考核 | 会增加角色规则和流程配置复杂度，超出基础版验收需要。 | 暂缓；只保留任务状态流转和验收记录。 |

2.7 需求分析报告与需求基线

综合调研结果可以看出，校园软件小组的核心问题不是缺少沟通渠道，而是缺少能够沉淀责任、状态、证据和进度的数据化协作平台。因此基础版系统应围绕“任务闭环”展开：项目负责人创建课程项目并邀请成员，成员在任务卡片中查看目标、负责人、截止时间和优先级，开发过程中通过评论和附件反馈进展，测试成员记录缺陷并推动回归，指导老师通过项目概览查看阶段成果。需求基线确定为任务卡片、看板与多视图、迭代周期、模块/里程碑、评论附件、页面知识库、统计导出、权限控制、性能要求和本地部署。统一身份认证、原生App、AI周报、全校级高并发、支付积分等需求不纳入本次范围。该需求基线将作为后续范围说明、WBS分解、工作量计算和项目日程安排的依据，若后续新增需求，必须经过项目经理评估其对时间、成本、质量和范围的影响后再决定是否变更。

2.8 需求验收标准

| 验收对象 | 验收标准 | 对应需求 |
| --- | --- | --- |
| 任务主流程 | 能够完成创建项目、邀请成员、创建任务、指派负责人、更新状态、评论反馈、测试验收的完整流程。 | FR-01、FR-02、FR-05 |
| 进度管理 | 能够按课程周或迭代周期查看计划任务、完成任务、逾期任务和阶段统计。 | FR-03、FR-04、FR-07、FR-08 |
| 权限与安全 | 管理员、项目负责人、成员和观察者权限边界清晰，非项目成员无法查看私有项目。 | NFR-03 |
| 性能与易用性 | 普通页面响应不超过3秒，新成员10分钟内能完成基础操作。 | NFR-01、NFR-02 |
| 部署与文档 | 按照部署文档可在本地或实验室服务器复现系统，并能提供用户手册、测试报告和验收记录。 | NFR-04、NFR-05 |

三、项目范围确定

3.1 范围确定方法

范围确定基于需求分析结果形成“范围基准”。范围基准的作用是明确项目做什么、不做什么、交付什么、如何验收。对于学生课程项目而言，范围控制比功能堆叠更重要，因为一旦同时追求移动端、统一身份认证、AI、全校高并发等目标，项目会迅速超出3个月和5人团队的能力。本文采用“必须实现的MVP + 可选增强 + 明确排除项”的方式确定边界。

3.2 范围说明书

| 项目边界 | 说明 |
| --- | --- |
| 包含范围1：需求与规划 | 完成需求调研、需求分析、优先级矩阵、范围说明书、WBS、工作量估算、项目日程和甘特图。 |
| 包含范围2：基础部署 | 基于Plane开源项目进行本地部署调研，配置Docker、PostgreSQL、Redis等基础环境，形成可复现部署说明。 |
| 包含范围3：校园化功能 | 实现或配置课程项目、成员角色、任务卡片、任务状态、优先级、截止日期、标签、评论、附件、周期、模块和视图。 |
| 包含范围4：统计与文档 | 提供个人工作台、基础统计看板、项目页面知识库、用户手册、管理员手册和培训材料。 |
| 包含范围5：测试与验收 | 进行功能测试、权限测试、性能测试、可用性测试、缺陷回归和验收演示。 |
| 排除范围1：学校系统集成 | 不对接学校统一身份认证、教务系统、课程平台、校园卡或短信平台。 |
| 排除范围2：移动端原生应用 | 不开发iOS/Android原生App，不进行应用商店发布。 |
| 排除范围3：高级智能化 | 不开发AI任务分配、AI周报、复杂自动化审批和机器学习推荐。 |
| 排除范围4：企业级运维 | 不建设全校级高可用集群、复杂监控告警和大规模多租户运营体系。 |
| 排除范围5：商业交易功能 | 不包含支付、积分商城、打赏、广告和商业运营功能。 |

3.3 主要交付物与验收标准

| 交付物 | 内容说明 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析报告 | 包含调研方法、核心需求、优先级矩阵、剔除需求和需求基线。 | 需求不少于5条，功能/非功能分类清晰，能支撑范围说明书。 |
| 范围说明书 | 明确包含范围、排除范围、项目边界和验收标准。 | 无明显范围漏洞，排除项能防止范围蔓延。 |
| WBS与工作量表 | 按项目-阶段-任务-子任务分解，任务有负责人和交付物。 | 至少3级分解，工作量估算与任务难度匹配。 |
| 项目日程与甘特图 | 包含开始时间、结束时间、负责人、依赖关系和关键路径。 | 总工期不超过3个月，任务无明显资源冲突。 |
| 可运行系统基础版 | 可创建项目、成员、任务、周期、模块、评论和基础统计。 | 完成核心业务流程演示，关键功能无阻塞缺陷。 |
| 测试报告 | 包括测试用例、缺陷清单、回归结果和性能/权限测试记录。 | 高优先级缺陷关闭率100%，中低缺陷有处理说明。 |
| 部署与使用文档 | 包括部署步骤、账号角色说明、常见操作和备份方法。 | 非开发成员按文档可以完成基本使用。 |

四、项目经理与资源分配

4.1 项目经理角色假设

本项目假设本人担任项目经理。项目经理不是单纯“安排任务”的角色，而是负责目标、范围、进度、资源、风险、沟通和质量之间的平衡。由于项目团队人数少、成员多为学生兼职，项目经理需要用清晰的WBS和日程减少沟通成本，用范围说明书控制新增需求，用周会和缺陷清单跟踪执行情况，用验收标准保证最终成果能被课程要求接受。

4.2 团队成员与职责分配

| 角色 | 虚拟姓名 | 主要职责 | 核心交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理/需求分析 | 张晨（虚拟） | 负责项目目标、范围、计划、进度、风险和验收；主持需求评审、周会和范围变更控制。 | 项目章程、需求基线、范围说明书、WBS、甘特图、复盘报告 |
| 前端开发 | 李昊（虚拟） | 负责校园化界面、看板/列表/日历视图、任务详情、统计页面和交互优化。 | 前端页面源码、原型还原说明、前端联调记录 |
| 后端/DevOps | 王悦（虚拟） | 负责Plane部署、数据库/缓存配置、权限校验、接口适配、备份脚本和演示环境。 | 部署包、后端配置、数据库字段映射、备份文档 |
| 测试/质量保障 | 陈思（虚拟） | 负责测试计划、测试用例、缺陷跟踪、功能/性能/权限测试和回归验证。 | 测试用例、缺陷清单、测试报告、验收检查表 |
| 文档/UX | 赵婧（虚拟） | 负责问卷、访谈整理、页面文案、用户手册、管理员手册、培训材料和归档资料。 | 调研记录、用户手册、培训PPT、归档清单 |

4.3 RACI职责矩阵

说明：R=Responsible执行，A=Accountable负责审批/最终负责，C=Consulted参与咨询，I=Informed知会。采用RACI矩阵的原因是小团队也容易出现职责重叠或遗漏，提前明确可减少互相等待。

| 任务领域 | 项目经理 | 前端开发 | 后端/DevOps | 测试 | 文档/UX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求调研与分析 | A/R | C | C | C | R |
| 范围与计划制定 | A/R | C | C | C | C |
| 界面原型与前端开发 | A | R | C | C | R/C |
| 部署、接口、权限、备份 | A | C | R | C | I |
| 测试、缺陷和回归 | A | R/C | R/C | R | C |
| 用户手册与培训 | A | C | C | C | R |
| 验收与收尾 | A/R | C | C | C | R/C |

4.4 其他资源与预算分配

| 资源类别 | 资源内容 | 预算（元） | 分配依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备资源 | 成员自带笔记本电脑5台、实验室显示器/投影仪 | 0 | 已有资源，无需额外采购。 |
| 软件资源 | Git、VS Code、Docker Desktop/Engine、PostgreSQL、Redis、浏览器测试工具 | 0 | 优先使用免费开源工具，满足预算约束。 |
| 云/服务器测试 | 短期云服务器或实验室服务器公网测试、临时域名解析 | 180 | 用于验收演示或外网试用，可用本地部署替代。 |
| 资料与打印 | 问卷、访谈记录、用户手册、验收表打印 | 60 | 用于线下调研和课程提交。 |
| 备份与存储 | 移动硬盘/网盘临时备份、数据库导出归档 | 80 | 保障项目文件和演示数据可恢复。 |
| 培训与沟通 | 培训材料、会议记录整理、必要文具 | 70 | 用于小组培训和验收会议。 |
| 风险预备金 | 预留给网络、服务器、打印等不可预见支出 | 110 | 约占总预算22%，用于应急。 |
| 合计 | 预算上限500元以内 | 500 | 符合课程“预算可控”的约束。 |

4.5 资源分配依据说明

资源分配遵循“任务需要什么资源，就给什么资源”的原则。技术开发需要电脑、代码仓库、编辑器、数据库、Docker环境和浏览器测试工具；测试需要测试账号、测试数据、缺陷跟踪表和性能测试工具；文档工作需要调研表、模板、截图工具和打印资源；项目经理需要进度跟踪表、周会纪要模板和范围变更记录。由于Plane是开源项目，系统开发重点不是购买商业软件，而是投入时间配置、二次开发、测试和文档，因此预算主要用于演示环境、资料打印、备份和应急。

五、WBS任务分解

5.1 WBS分解原则

WBS采用“项目 → 阶段 → 任务 → 子任务”的至少三级结构。分解时遵循三个原则：第一，任务必须对应项目范围，范围内的交付物都要在WBS中出现；第二，任务粒度要能被分配和估算，不能过大到无法执行，也不能过细到管理成本过高；第三，每个任务都要明确负责人和交付物，使后续工作量计算和项目日程可以直接引用。

5.2 WBS分解表

| WBS编号 | 层级 | 工作包/任务名称 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阶段 | 项目启动与需求分析 | 项目经理 | 项目启动报告、需求分析报告 |
| 1.1 | 任务 | 项目启动 | 项目经理 | 项目目标说明、约束条件、启动会议纪要 |
| 1.1.1 | 子任务 | 明确项目目标、成功标准和时间/人力/预算约束 | 项目经理 | 项目目标与约束清单 |
| 1.1.2 | 子任务 | 识别干系人：学生成员、组长、指导老师、管理员 | 项目经理 | 干系人清单 |
| 1.1.3 | 子任务 | 召开启动会议并建立沟通规则 | 项目经理 | 启动会议纪要、沟通群和周会安排 |
| 1.2 | 任务 | 需求收集 | 项目经理、文档/UX | 问卷、访谈提纲、观察记录 |
| 1.2.1 | 子任务 | 设计并发放任务管理需求问卷 | 文档/UX | 问卷表单与统计结果 |
| 1.2.2 | 子任务 | 访谈学生开发者、组长和指导老师 | 项目经理、文档/UX | 访谈记录摘要 |
| 1.2.3 | 子任务 | 观察现有微信群/GitHub Issues/Excel管理流程 | 项目经理 | 流程痛点记录 |
| 1.3 | 任务 | 需求分析与评审 | 项目经理、全体 | 需求分析报告、优先级矩阵 |
| 1.3.1 | 子任务 | 区分功能性和非功能性需求 | 项目经理 | 需求分类表 |
| 1.3.2 | 子任务 | 使用价值-紧迫度矩阵确定优先级 | 项目经理、全体 | 需求优先级矩阵 |
| 1.3.3 | 子任务 | 剔除不合理需求并形成需求基线 | 项目经理 | 需求基线版本V1.0 |
| 2 | 阶段 | 范围确定与项目规划 | 项目经理 | 范围说明书、资源计划、进度基准 |
| 2.1 | 任务 | 确定包含范围和排除范围 | 项目经理 | 范围说明书 |
| 2.2 | 任务 | 制定团队职责、资源和预算计划 | 项目经理 | 资源分配表、预算表 |
| 2.3 | 任务 | 制定WBS、工作量和日程基准 | 项目经理 | WBS表、工作量估算表、甘特图 |
| 3 | 阶段 | 系统设计与原型 | 项目经理、开发成员 | 总体设计文档、原型图、部署方案 |
| 3.1 | 任务 | Plane开源项目调研与本地开发环境准备 | 后端/DevOps | 仓库分支、Docker环境、运行记录 |
| 3.1.1 | 子任务 | 阅读README、部署文档和核心目录结构 | 后端/DevOps | 开源项目调研笔记 |
| 3.1.2 | 子任务 | Fork仓库并建立campus-task-system分支 | 后端/DevOps | 代码仓库与分支策略 |
| 3.1.3 | 子任务 | 配置Docker Compose、数据库和缓存服务 | 后端/DevOps | 本地运行截图/记录 |
| 3.2 | 任务 | 系统架构、权限和信息结构设计 | 项目经理、后端/DevOps | 系统设计说明书 |
| 3.2.1 | 子任务 | 设计工作空间、课程项目、小组成员、任务卡片关系 | 项目经理 | 信息结构图 |
| 3.2.2 | 子任务 | 设计管理员、项目负责人、成员、观察者权限 | 后端/DevOps | 权限矩阵 |
| 3.2.3 | 子任务 | 明确核心业务流程：建项目、派任务、更新状态、验收 | 项目经理 | 业务流程图 |
| 3.3 | 任务 | 校园化界面原型设计 | 前端、文档/UX | 低保真/高保真原型 |
| 3.3.1 | 子任务 | 设计登录页、项目首页、任务看板、个人工作台 | 前端 | 界面原型图 |
| 3.3.2 | 子任务 | 设计任务详情、评论、附件和统计看板交互 | 前端、文档/UX | 交互流程说明 |
| 3.4 | 任务 | 数据库字段映射与部署方案 | 后端/DevOps | 字段映射表、部署方案 |
| 4 | 阶段 | 开发配置与二次改造 | 前端、后端/DevOps | 可运行系统初稿、源码、配置说明 |
| 4.1 | 任务 | 基础部署和运行环境搭建 | 后端/DevOps | Docker部署包、服务配置 |
| 4.2 | 任务 | 工作空间、成员和课程项目校园化 | 前端、后端 | 校园化功能源码 |
| 4.3 | 任务 | 任务卡片与状态流转开发/配置 | 前端、后端 | 任务管理模块源码 |
| 4.4 | 任务 | 迭代周期、模块和多视图配置 | 前端、后端 | 迭代与看板功能 |
| 4.5 | 任务 | 评论、附件、页面知识库和操作记录 | 前端、后端 | 协作记录和知识库功能 |
| 4.6 | 任务 | 统计看板、报表和个人工作台 | 前端 | 统计页面、导出功能 |
| 4.7 | 任务 | 提醒通知、逾期标记和消息模板 | 前端、后端 | 提醒配置和模板 |
| 4.8 | 任务 | 权限校验、备份和安全加固 | 后端/DevOps、测试 | 安全配置、备份脚本 |
| 5 | 阶段 | 测试、优化与质量验收 | 测试、全体 | 测试报告、缺陷清单、优化版本 |
| 5.1 | 任务 | 前后端联调和冒烟测试 | 前端、后端、测试 | 联调记录、冒烟测试结果 |
| 5.2 | 任务 | 功能测试和缺陷记录 | 测试 | 测试用例、缺陷清单 |
| 5.3 | 任务 | 学生试用和可用性测试 | 测试、文档/UX | 试用反馈表 |
| 5.4 | 任务 | 性能、安全和备份恢复测试 | 测试、后端/DevOps | 性能/安全测试记录 |
| 5.5 | 任务 | 缺陷修复、回归测试和版本冻结 | 全体 | 回归测试报告、版本V1.0 |
| 6 | 阶段 | 部署、培训与收尾 | 项目经理、全体 | 上线包、用户手册、复盘报告 |
| 6.1 | 任务 | 演示环境部署和部署文档 | 后端/DevOps | 可访问演示环境、部署文档 |
| 6.2 | 任务 | 用户手册、管理员手册和培训材料 | 文档/UX | 用户手册、管理员手册、PPT |
| 6.3 | 任务 | 验收演示、培训和签字确认 | 项目经理、全体 | 验收记录、培训签到 |
| 6.4 | 任务 | 项目复盘、预算结算和资料归档 | 项目经理、文档/UX | 项目总结报告、归档包 |

5.3 WBS与范围的对应关系

| 范围内容 | 对应WBS | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 范围内容 | 对应WBS | 说明 |
| 需求与规划 | 1.1-1.3、2.1-2.3 | 需求、范围、资源、WBS、工作量和日程均在前两阶段完成，形成项目基准。 |
| 基础部署 | 3.1、3.4、4.1、6.1 | 先调研Plane和环境，再完成部署配置，最后形成可复现部署文档。 |
| 校园化核心功能 | 3.2、3.3、4.2-4.7 | 角色、任务、周期、模块、视图、评论、附件、统计等功能均有开发任务承接。 |
| 安全与权限 | 3.2、4.8、5.4 | 权限在设计阶段定义，在开发阶段实现，在测试阶段验证。 |
| 测试与验收 | 5.1-5.5、6.3 | 联调、功能测试、可用性测试、性能安全测试和验收演示形成质量闭环。 |
| 文档与收尾 | 6.2、6.4 | 用户手册、管理员手册、培训材料、复盘和归档保证课程提交完整。 |

六、工作量计算

6.1 估算方法说明

工作量单位采用“人天”和“人时”，1人天按8人时计算。由于本项目是课程型小团队项目，不具备大量历史数据，因此采用多种估算方法组合：对调研、计划、评审类任务采用专家判断法；对部署、联调、测试类任务参考同类课程项目采用类比估算法；对任务模块、视图模块等可按页面/接口数量估算的工作包采用参数估算法；对不确定性较高的WBS与日程制定采用三点估算法思想，即在乐观、最可能、悲观情况之间取相对稳妥值。

估算结果显示，本项目计划工作量合计为132.0人天，约1056人时。团队5名成员在13周内兼职参与，每人平均可投入约42.0人天，团队总能力约210.0人天。计划工作量占总能力约62.9%，保留约78.0人天缓冲，可用于需求澄清、缺陷返工、部署异常和课程其他事务冲突。

6.2 工作量估算明细表

| WBS | 任务名称 | 负责人 | 估算方法 | 人天 | 人时 | 估算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目启动与目标约束确认 | 项目经理 | 专家判断法 | 2.0 | 16 | 难度中等，按学生团队兼职开发能力估算；含沟通和返工缓冲。 |
| 1.2 | 需求收集：问卷、访谈、观察 | 项目经理、文档/UX | 类比估算法 | 5.5 | 44 | 难度中等，按学生团队兼职开发能力估算；含沟通和返工缓冲。 |
| 1.3 | 需求分析与优先级评审 | 项目经理、全体 | 专家判断法 | 4.0 | 32 | 难度中等，按学生团队兼职开发能力估算；含沟通和返工缓冲。 |
| 2.1 | 范围说明书与验收边界 | 项目经理 | 专家判断法 | 2.0 | 16 | 难度中等，按学生团队兼职开发能力估算；含沟通和返工缓冲。 |
| 2.2 | 资源、预算与沟通计划 | 项目经理、文档/UX | 专家判断法 | 1.5 | 12 | 难度中等，按学生团队兼职开发能力估算；含沟通和返工缓冲。 |
| 2.3 | WBS、工作量与进度基准 | 项目经理 | 三点估算法 | 2.5 | 20 | 难度中等，按学生团队兼职开发能力估算；含沟通和返工缓冲。 |
| 3.1 | Plane仓库调研、分支与本地环境准备 | 后端/DevOps | 类比估算法 | 4.0 | 32 | 难度中等，按学生团队兼职开发能力估算；含沟通和返工缓冲。 |
| 3.2 | 系统架构、角色权限与信息结构设计 | 项目经理、后端/DevOps | 专家判断法 | 5.0 | 40 | 难度中等，按学生团队兼职开发能力估算；含沟通和返工缓冲。 |
| 3.3 | 校园化界面原型与交互流程 | 前端、文档/UX | 类比估算法 | 5.0 | 40 | 难度中等，按学生团队兼职开发能力估算；含沟通和返工缓冲。 |
| 3.4 | 数据库配置、字段映射与部署方案 | 后端/DevOps | 参数估算法 | 4.0 | 32 | 难度中等，按学生团队兼职开发能力估算；含沟通和返工缓冲。 |
| 4.1 | 基础部署：Docker、PostgreSQL、Redis | 后端/DevOps | 类比估算法 | 6.0 | 48 | 难度中等，按学生团队兼职开发能力估算；含沟通和返工缓冲。 |
| 4.2 | 工作空间、成员、课程项目模块校园化 | 前端、后端 | 类比估算法 | 7.0 | 56 | 难度中等，按学生团队兼职开发能力估算；含沟通和返工缓冲。 |
| 4.3 | 任务卡片、状态流转、标签与截止日期 | 前端、后端 | 参数估算法 | 12.0 | 96 | 难度中等，按学生团队兼职开发能力估算；含沟通和返工缓冲。 |
| 4.4 | 迭代周期、模块、看板/列表/日历视图 | 前端、后端 | 参数估算法 | 10.0 | 80 | 难度中等，按学生团队兼职开发能力估算；含沟通和返工缓冲。 |
| 4.5 | 评论、附件、页面知识库与操作记录 | 前端、后端 | 类比估算法 | 8.0 | 64 | 难度中等，按学生团队兼职开发能力估算；含沟通和返工缓冲。 |
| 4.6 | 个人工作台、统计看板与导出报表 | 前端 | 类比估算法 | 7.0 | 56 | 难度中等，按学生团队兼职开发能力估算；含沟通和返工缓冲。 |
| 4.7 | 提醒通知、逾期标记与消息模板 | 后端、前端 | 专家判断法 | 5.0 | 40 | 难度中等，按学生团队兼职开发能力估算；含沟通和返工缓冲。 |
| 4.8 | 权限校验、数据备份与安全加固 | 后端/DevOps、测试 | 专家判断法 | 6.0 | 48 | 难度中等，按学生团队兼职开发能力估算；含沟通和返工缓冲。 |
| 5.1 | 前后端联调与冒烟测试 | 前端、后端、测试 | 类比估算法 | 4.0 | 32 | 难度中等，按学生团队兼职开发能力估算；含沟通和返工缓冲。 |
| 5.2 | 功能测试与缺陷记录 | 测试 | 参数估算法 | 5.0 | 40 | 难度中等，按学生团队兼职开发能力估算；含沟通和返工缓冲。 |
| 5.3 | 学生试用与可用性测试 | 测试、文档/UX | 专家判断法 | 3.0 | 24 | 难度中等，按学生团队兼职开发能力估算；含沟通和返工缓冲。 |
| 5.4 | 性能、安全与备份恢复测试 | 测试、后端/DevOps | 专家判断法 | 3.5 | 28 | 难度中等，按学生团队兼职开发能力估算；含沟通和返工缓冲。 |
| 5.5 | 缺陷修复、回归测试与版本冻结 | 全体 | 类比估算法 | 9.0 | 72 | 难度中等，按学生团队兼职开发能力估算；含沟通和返工缓冲。 |
| 6.1 | 演示环境部署与部署文档 | 后端/DevOps | 类比估算法 | 3.0 | 24 | 难度中等，按学生团队兼职开发能力估算；含沟通和返工缓冲。 |
| 6.2 | 用户手册、管理员手册与培训材料 | 文档/UX | 类比估算法 | 4.0 | 32 | 难度中等，按学生团队兼职开发能力估算；含沟通和返工缓冲。 |
| 6.3 | 验收演示、培训与签字确认 | 项目经理、全体 | 专家判断法 | 2.5 | 20 | 难度中等，按学生团队兼职开发能力估算；含沟通和返工缓冲。 |
| 6.4 | 项目复盘、预算结算与提交归档 | 项目经理、文档/UX | 专家判断法 | 1.5 | 12 | 难度中等，按学生团队兼职开发能力估算；含沟通和返工缓冲。 |

6.3 按角色汇总的工作量

| 角色 | 计划人天 | 计划人时 | 负载判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 18.4 | 147 | 未超过约42.0人天/人的兼职能力基准 |
| 前端开发 | 31.4 | 251 | 未超过约42.0人天/人的兼职能力基准 |
| 后端/DevOps | 41.0 | 328 | 未超过约42.0人天/人的兼职能力基准 |
| 测试 | 20.7 | 166 | 未超过约42.0人天/人的兼职能力基准 |
| 文档/UX | 15.4 | 123 | 未超过约42.0人天/人的兼职能力基准 |

七、工作计划与项目日程

7.1 日程制定依据

项目日程以WBS和工作量估算为输入，采用阶段递进和并行开发结合的方式安排。需求、范围和计划阶段必须先完成，因为它们决定后续开发边界；设计阶段允许环境准备、架构设计和界面原型部分并行；开发阶段按“部署基础 → 角色与项目 → 任务主流程 → 周期模块与协作功能 → 安全加固”推进；测试阶段在联调后开展功能测试、可用性测试和性能安全测试；收尾阶段完成部署、培训、验收和复盘。

7.2 项目日程表

| WBS | 阶段 | 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 依赖关系 | 关键路径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 启动与需求 | 项目启动与目标约束确认 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 项目经理 | 无 | 是 |
| 1.2 | 启动与需求 | 需求收集：问卷、访谈、观察 | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 项目经理、文档/UX | 1.1 | 是 |
| 1.3 | 启动与需求 | 需求分析与优先级评审 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 项目经理、全体 | 1.2 | 是 |
| 2.1 | 范围与计划 | 范围说明书与验收边界 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 项目经理 | 1.3 | 是 |
| 2.2 | 范围与计划 | 资源、预算与沟通计划 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 项目经理、文档/UX | 1.3 | 否 |
| 2.3 | 范围与计划 | WBS、工作量与进度基准 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 项目经理 | 2.1,2.2 | 是 |
| 3.1 | 设计与原型 | Plane仓库调研、分支与本地环境准备 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 后端/DevOps | 2.3 | 是 |
| 3.2 | 设计与原型 | 系统架构、角色权限与信息结构设计 | 2026-03-25 | 2026-03-31 | 项目经理、后端/DevOps | 2.3 | 是 |
| 3.3 | 设计与原型 | 校园化界面原型与交互流程 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 前端、文档/UX | 2.1 | 否 |
| 3.4 | 设计与原型 | 数据库配置、字段映射与部署方案 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 后端/DevOps | 3.1,3.2 | 是 |
| 4.1 | 开发配置 | 基础部署：Docker、PostgreSQL、Redis | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 后端/DevOps | 3.4 | 是 |
| 4.2 | 开发配置 | 工作空间、成员、课程项目模块校园化 | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 前端、后端 | 3.2,4.1 | 是 |
| 4.3 | 开发配置 | 任务卡片、状态流转、标签与截止日期 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 前端、后端 | 4.2 | 是 |
| 4.4 | 开发配置 | 迭代周期、模块、看板/列表/日历视图 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 前端、后端 | 4.3 | 是 |
| 4.5 | 开发配置 | 评论、附件、页面知识库与操作记录 | 2026-04-22 | 2026-05-01 | 前端、后端 | 4.3 | 否 |
| 4.6 | 开发配置 | 个人工作台、统计看板与导出报表 | 2026-04-27 | 2026-05-05 | 前端 | 4.3 | 否 |
| 4.7 | 开发配置 | 提醒通知、逾期标记与消息模板 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 后端、前端 | 4.3 | 否 |
| 4.8 | 开发配置 | 权限校验、数据备份与安全加固 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 后端/DevOps、测试 | 4.1,4.4 | 是 |
| 5.1 | 测试优化 | 前后端联调与冒烟测试 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 前端、后端、测试 | 4.4,4.5,4.8 | 是 |
| 5.2 | 测试优化 | 功能测试与缺陷记录 | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 测试 | 5.1 | 是 |
| 5.3 | 测试优化 | 学生试用与可用性测试 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 测试、文档/UX | 5.1 | 否 |
| 5.4 | 测试优化 | 性能、安全与备份恢复测试 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 测试、后端/DevOps | 5.1 | 否 |
| 5.5 | 测试优化 | 缺陷修复、回归测试与版本冻结 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 全体 | 5.2,5.3,5.4 | 是 |
| 6.1 | 部署收尾 | 演示环境部署与部署文档 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 后端/DevOps | 5.5 | 是 |
| 6.2 | 部署收尾 | 用户手册、管理员手册与培训材料 | 2026-05-18 | 2026-05-26 | 文档/UX | 5.1 | 否 |
| 6.3 | 部署收尾 | 验收演示、培训与签字确认 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 项目经理、全体 | 6.1,6.2 | 是 |
| 6.4 | 部署收尾 | 项目复盘、预算结算与提交归档 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 项目经理、文档/UX | 6.3 | 是 |

7.3 甘特图

下图用横向条形表示任务持续时间，星号表示关键路径任务。关键路径上的任务一旦延期，将直接影响最终验收时间；非关键路径任务虽然存在一定缓冲，但仍需通过周会和缺陷清单进行跟踪。

7.4 关键路径与里程碑

关键路径为：1.1项目启动 → 1.2需求收集 → 1.3需求分析 → 2.1范围说明 → 2.3进度基准 → 3.1环境准备 → 3.2架构权限设计 → 3.4部署方案 → 4.1基础部署 → 4.2成员与项目校园化 → 4.3任务卡片主流程 → 4.4周期/模块/视图 → 4.8安全加固 → 5.1联调 → 5.2功能测试 → 5.5缺陷修复与回归 → 6.1演示部署 → 6.3验收演示 → 6.4项目归档。

| 里程碑 | 计划日期 | 完成标志 |
| --- | --- | --- |
| M1 需求基线确认 | 2026-03-18 | 需求分析报告评审通过，核心需求和排除需求明确。 |
| M2 范围与进度基准确认 | 2026-03-24 | 范围说明书、WBS、工作量估算和甘特图完成。 |
| M3 系统设计完成 | 2026-04-03 | 架构、权限、原型和部署方案完成。 |
| M4 核心功能开发完成 | 2026-05-08 | 任务、视图、周期、模块、评论、统计和安全配置完成。 |
| M5 测试回归完成 | 2026-05-22 | 高优先级缺陷关闭，版本冻结。 |
| M6 验收与归档完成 | 2026-05-29 | 系统演示、培训、复盘和资料归档完成。 |

7.5 进度控制办法

每周召开一次固定周会，检查本周计划、已完成任务、阻塞问题和下周计划。周会纪要存入系统页面知识库。

任务状态统一使用“待处理、进行中、待测试、已完成、已关闭”五类，任何任务延期超过2天必须说明原因并提出恢复措施。

范围变更必须由项目经理记录原因、影响、是否调整工期和工作量，未经评审不得进入当前版本。

测试阶段建立缺陷优先级，高优先级缺陷必须在验收前关闭，中低优先级缺陷允许记录为后续优化。

关键路径任务由项目经理重点跟踪；如果关键路径任务延迟，则优先通过调整非关键任务、压缩会议时间或增加并行支持恢复进度。

附录A：需求调研问卷样例

以下问卷用于课程项目需求调研。正式提交时，可以将问卷平台截图、回收数据截图或纸质问卷照片插入本附录。

| 题号 | 问题 | 选项/记录方式 |
| --- | --- | --- |
| Q1 | 你所在小组目前主要用什么方式管理任务？ | 微信群/QQ群口头通知、Excel表格、GitHub Issues、飞书/腾讯文档、其他 |
| Q2 | 你最常遇到的任务管理问题是什么？ | 任务负责人不清、截止时间不清、状态更新不及时、资料分散、缺少统计、提醒不足 |
| Q3 | 你认为基础版最需要的功能有哪些？ | 任务卡片、看板视图、迭代计划、文件附件、评论记录、统计报表、知识库 |
| Q4 | 你能接受的学习成本是多少？ | 5分钟以内、10分钟以内、30分钟以内、需要培训也可以 |
| Q5 | 你对系统安全和权限的关注点是什么？ | 小组资料保密、成员权限区分、离组成员移除、数据备份、操作记录 |

附录B：访谈记录摘要

以下为课程项目访谈摘要样例，用于说明需求来源和需求分析过程。正式提交时可替换为真实访谈记录。

| 访谈对象 | 关键反馈 | 需求启示 |
| --- | --- | --- |
| 学生开发者A | 希望任务不要只在群里说，最好能看到“我今天应该做什么”。 | 需要个人工作台和任务筛选。 |
| 学生开发者B | 接口文档、会议记录、截图经常找不到，交接时很痛苦。 | 需要页面知识库和任务评论附件。 |
| 小组组长C | 最难的是知道谁卡住了、哪些任务逾期了，周会统计很费时间。 | 需要统计看板、逾期标记和周期管理。 |
| 指导老师D | 希望能查看阶段计划和完成证据，但不需要参与每个技术细节。 | 需要观察者权限和项目概览。 |
| 测试成员E | 缺陷反馈分散在聊天记录里，开发同学经常漏修。 | 需要缺陷状态流转和回归记录。 |

附录C：验收检查表

| 检查项 | 验收内容 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 功能完整性 | 能创建课程项目、小组成员、任务卡片、迭代周期、模块、评论和附件；能查看看板/列表/个人工作台。 | 演示5个典型业务场景全部通过。 |
| 性能可接受 | 50名以内成员数据量、20人以内并发访问时常用页面响应不超过3秒。 | 压力测试和手工体验记录通过。 |
| 权限正确 | 管理员、项目负责人、成员、观察者权限边界清晰，私有项目不可被无关成员访问。 | 权限测试用例通过率100%。 |
| 部署可复现 | 按照部署文档可在实验室服务器或个人电脑上启动系统。 | 新环境按文档部署成功。 |
| 文档齐全 | 交付需求分析报告、范围说明书、WBS、日程、测试报告、用户手册、部署文档和总结报告。 | 文档通过项目经理检查并归档。 |